## Slide 1
السياسات المتبعة للمشاريع الجديدة في الشركة

## Slide 2
المادة (1): التعريف
تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي لإدارة المشاريع الجديدة داخل الشركة، وتحديد قواعد تقديم المقترحات وآليات دراستها واعتمادها وتنفيذها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والحوكمة.
المادة (2): نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع المشاريع العقارية أو الإنشائية أو التشغيلية التي تنوي الشركة تنفيذها أو استثمارها.
المادة (3): الجهات المخوّلة بتقديم فكرة المشروع
يجوز لأي موظف في الشركة تقديم مقترح مشروع جديد، شريطة الالتزام بالتالي:
تقديم الفكرة خطياً مرفقاً بها:
  وصف مختصر للمشروع
  موقع العقار (إن وجد)
  نوع الاستثمار المقترح
  القيمة أو الجدوى المتوقعة للمشروع
  أي بيانات أو مستندات داعمة
موافقة مبدئية من نائب الرئيس التنفيذي Deputy CEO)) ولا تُقبل أي فكرة دون هذه الموافقة.
اعتماد نهائي من الرئيس التنفيذي CEO)) ولا يبدأ أي إجراء أو تقييم إلا بعد صدور هذا الاعتماد.
التسلسل المعتمد: الموظف نائب الرئيس التنفيذي (موافقة مبدئية) الرئيس التنفيذي (اعتماد نهائي).

## Slide 3
المادة (4): التقييم الأولي للمشروع
أولاً: إدارة المشاريع
دراسة إمكانية تنفيذ المشروع
مراجعة الاشتراطات النظامية والبلدية
تقدير التكلفة المبدئية
إعداد تصور أولي للموقع إن لزم
ثانياً: الإدارة المالية
احتساب التكلفة التقديرية
تقييم العائد الاستثماري ROI
دراسة المخاطر المالية
يُرفع تقرير التقييم الأولي للرئيس التنفيذي ونائبه.
المادة (5): دراسة الجدوى التفصيلية
1) إدارة المشاريع
إعداد Layout / Concept
إعداد جدول كميات BOQ مبدئي
تقدير مدة التنفيذ
2) الإدارة المالية
إعداد دراسة مالية كاملة
التدفقات النقدية المتوقعة لـ 3 سنوات
نقطة التعادل والعائد

## Slide 4
المادة (6): الموافقات الإدارية
لا يجوز البدء في تنفيذ أي مشروع إلا بعد الحصول على:
موافقة الرئيس التنفيذي (الاعتماد النهائي)
موافقة نائب الرئيس التنفيذي (الموافقة الإشرافية)
المشاريع التي تزيد تكلفتها عن 2,000,000 ريال تُرفع للرئيس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
المادة (7): التصميم والتنفيذ
إدارة المشاريع
إعداد المتطلبات الفنية
رفع طلبات الرخص (بلدي – كهرباء – مياه – دفاع مدني)
طرح المشروع للمقاولين ومقارنة العروض
الإشراف الميداني على التنفيذ
تقديم تقرير أسبوعي عن تقدم الأعمال
الإدارة المالية
متابعة الصرف المالي
تقديم تقرير مالي شهري

## Slide 5
المادة (8): الاستلام النهائي
إعداد محضر استلام نهائي من قبل إدارة المشاريع
التحقق من جودة الأعمال ومطابقتها للمخططات
تسليم المشروع مباشرة إلى قسم التسويق والمبيعات
المادة (9): الأرشفة
تلتزم إدارة المشاريع بأرشفة ملف المشروع، ويشمل:
العقود
الرخص
المخططات
الصور
الفواتير
محاضر الاستلام
التقارير الفنية والمالية

## Slide 6
المادة (10): توزيع المسؤوليات
الرئيس التنفيذي (CEO)
اعتماد المشاريع نهائياً
اتخاذ القرارات الاستراتيجية
الإشراف العام على منظومة المشاريع
نائب الرئيس التنفيذي ((Deputy CEO
مراجعة مقترحات المشاريع
منح الموافقات المبدئية
متابعة سير العمل في المشروع
إدارة المشاريع:
الدراسات الفنية
التصور الأولي
BOQ
الإشراف الميداني
التقارير الأسبوعية
الاستلام النهائي

## Slide 7
الإدارة المالية
الدراسات المالية
احتساب التكلفة والعائد
متابعة الصرف
التقارير الشهرية
التسويق والتأجير
التسويق للمشاريع
استقطاب المستأجرين
تقديم بيانات المستأجرين للشؤون القانونية
الشؤون القانونية
إعداد صيغة العقود
مراجعة البنود القانونية
اعتماد التعديلات
حفظ النسخ المعتمدة